## Pelacak Pengerjaan
No | Komponen | Kategori | Kompleksitas | Estimasi Waktu | Butuh Faris? | Aksi Faris (jika ya) | Prasyarat | Status | Catatan
1 | Instal Backend v3.1, wawancara SME dan Form Asesmen | Kategori B | Rendah | 15 menit | Tidak |  | Tidak ada | Belum mulai | Kode sudah teruji, tinggal tempel dan deploy
2 | Instal Backend v3.2, notifikasi WhatsApp | Kategori B | Rendah | 1 sampai 2 jam | Tidak |  | Beli nomor perdana, akun Fonnte | Belum mulai | Termasuk setup WA Business
3 | Jalankan 4 Google Forms kuesioner pilot | Kategori B | Rendah | 10 menit | Tidak |  | Tidak ada | Belum mulai | Script pembuat otomatis sudah ada
4 | Konfirmasi perbaikan Mode Validator ter-unggah | Kategori B | Rendah | 5 menit | Tidak |  | Tidak ada | Belum mulai | Pengecekan saja
5 | Single Sign-On, LMS ke Simulator | Kategori C | Menengah | Kita 1 hari, Faris 0,5 hari | Ya | Paket Kerja 1: rute token Laravel, sepakati kunci rahasia | Tidak ada | Belum mulai | Mulai koordinasi Faris sedini mungkin
6 | Sertifikat otomatis (template Slides, ekspor PDF) | Kategori C | Rendah-Menengah | 1 sampai 2 hari | Tidak |  | Tidak ada | Belum mulai | Berdiri sendiri, bisa paralel dengan No.5
7 | Model Data Sesi / Kelas Training (fondasi baru) | Kategori C | Menengah | 2 sampai 3 hari | Tidak |  | Tidak ada | Belum mulai | Prasyarat wajib untuk No.8 dan No.9
8 | QR Check-in tatap muka, anti-duplikat | Kategori C | Menengah-Tinggi | 3 sampai 5 hari | Tidak |  | No.7 selesai | Belum mulai | Menutup masalah data ganda saat ini
9 | SPB Otomatis + blast WhatsApp/Email | Kategori C | Menengah | 2 sampai 3 hari | Tidak |  | No.7 selesai | Belum mulai | Wajib ada persetujuan manusia sebelum terbit
10 | Dashboard ringan Atasan (My Team awal) | Kategori C | Menengah | 3 sampai 4 hari | Tidak |  | Tidak ada | Belum mulai | Opsional pindah ke LMS di fase lanjutan
11 | API baca-saja LMS (ringkasan belajar, katalog) | Kategori C | Menengah (murni Faris) | Faris 1 hari | Ya | Paket Kerja 2: endpoint learning-summary dan courses | No.5 stabil | Belum mulai | Pemblokir utama No.12, No.13, No.14
12 | Learning Buddy membaca riwayat LMS | Kategori C | Menengah-Tinggi | 2 sampai 3 hari | Ya | Menyediakan data lewat endpoint No.11 | No.11 selesai | Belum mulai
13 | Pre/Post-Test LMS tertaut otomatis ke rekam pelatihan | Kategori C | Tinggi | 1 minggu | Ya | Endpoint tambahan skor tes per sesi | No.11 & No.7 selesai | Belum mulai
14 | Widget Buddy & menu Simulator tampil di LMS | Kategori C | Menengah | 3 sampai 5 hari | Ya | Pemasangan widget, styling dashboard | No.5 selesai | Belum mulai
15 | AI Pola Mingguan lintas percakapan Buddy | Kategori C | Paling Tinggi | 2 sampai 3 minggu | Tidak |  | No.12 berjalan beberapa minggu | Belum mulai | Sengaja paling akhir, butuh data riil dulu

## Ringkasan
RINGKASAN PELACAK
Total komponen dinilai | 20 (4 Kategori A, 4 Kategori B, 15 Kategori C, tercantum di sheet Pelacak Pengerjaan; Kategori A tidak masuk pelacak karena sudah selesai)
Sudah lengkap, tinggal pakai | 4 komponen: Learning Simulator, Mode Validator, BBLC Studio, PWA
Kode siap, tinggal dipasang | 4 komponen, estimasi total di bawah 4 jam kerja
Perlu dibangun dari nol | 15 komponen, estimasi total sekitar 8 hingga 10 minggu kerja bertahap
Butuh keterlibatan Faris | 5 dari 15 komponen (No. 5, 11, 12, 13, 14 di sheet Pelacak)
Item paling kompleks | AI Pola Mingguan (No. 15), sengaja diletakkan paling akhir
Item tercepat dikerjakan | Konfirmasi perbaikan Mode Validator (No. 4), 5 menit